## 2024
Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.30 за 2024 год
Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2024 год |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб.
|  |  | Объем | Стоимость работ, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб. |  |  |  | 714574.8
Ремонт подъездов и помещений:
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт | план | 241592.62 | 1 | 241592.62 | bar: декабрь
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт | факт | 227684.45 | [14 empty] | 1 | 227684.45 | bar: декабрь
Отделочные работы подъездов в отгороженных местах общего пользования (секций, этажей), шт | план |  |  | 0
Отделочные работы подъездов в отгороженных местах общего пользования (секций, этажей), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Ремонт полов на лестничных клетках (укладка напольной плитки), шт | план |  |  | 0
Ремонт полов на лестничных клетках (укладка напольной плитки), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Отделочные работы мусорокамер, шт | план | 20620.1 |  | 0
Отделочные работы мусорокамер, шт | факт | 20620.1 | [14 empty] | 0 | 0
Общестроительные работы:
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 | план | 405 |  | 0
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 | факт | 405 | [14 empty] | 0 | 0
Покраска металлич.поверхностей, м2 | план | 316.61 |  | 0
Покраска металлич.поверхностей, м2 | факт | 316.61 | [14 empty] | 0 | 0
Восстановление кирпичной кладки, м2 | план | 5130.78 |  | 0
Восстановление кирпичной кладки, м2 | факт | 5130.78 | [14 empty] | 0 | 0
Штукатурка, м2 | план | 661.34 |  | 0
Штукатурка, м2 | факт | 661.34 | [14 empty] | 0 | 0
Штукатурка (инд.), шт | план | 28355.96 |  | 0
Штукатурка (инд.), шт | факт | 28355.96 | [14 empty] | 0 | 0
Штукатурка (на высоте), м2 | план | 3333.61 |  | 0
Штукатурка (на высоте), м2 | факт | 3333.61 | [14 empty] | 0 | 0
Штукатурка (на высоте), м2 | план | 881.61 |  | 0
Штукатурка (на высоте), м2 | факт | 881.61 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт фасада дома (инд.), шт | план |  |  | 0
Ремонт фасада дома (инд.), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Ремонт кирпичного балконного ограждения, шт | план | 55668.5 |  | 0
Ремонт кирпичного балконного ограждения, шт | факт | 55668.5 | [14 empty] | 0 | 0
Обшивка стен профлистом (цоколь, спуски в подвал), м2 | план | 3031.01 |  | 0
Обшивка стен профлистом (цоколь, спуски в подвал), м2 | факт | 3031.01 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт кровли (в 1 слой), м2 | план | 1078.36 |  | 0
Ремонт кровли (в 1 слой), м2 | факт | 1078.36 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2 | план | 1627.11 |  | 0
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2 | факт | 1627.11 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт кровли (инд.), м2 | план | 2179.16 |  | 0
Ремонт кровли (инд.), м2 | факт | 2179.16 | [14 empty] | 0 | 0
Снятие гравийной смеси с крыши, м2 | план | 164.65 |  | 0
Снятие гравийной смеси с крыши, м2 | факт | 164.65 | [14 empty] | 0 | 0
Установка аэратора, шт | план | 3177.3 |  | 0
Установка аэратора, шт | факт | 3177.3 | [14 empty] | 0 | 0
Установка краевой рейки, мп | план | 198.2 |  | 0
Установка краевой рейки, мп | факт | 198.2 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт шиферной кровли, уч. | план | 59216.73 |  | 0
Ремонт шиферной кровли, уч. | факт | 59216.73 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт швов, м.п. | план | 828.9 | 181.8 | 150694.02 | октябрь: 181.8
Ремонт швов (кв.№5,46,161,27,88,89,147,69,70,7, п-ды №1,2), м.п. | факт | 828.9 |  |  | июль: 210.5; сентябрь: 15.3; октябрь: 13.3 | 239.1 | 198189.99
Утепление панелей (кв.№16,116), м2 | план | 5219.8 | 38.3 | 199918.34 | ноябрь: 38.3
Утепление панелей (кв.№16,116), м2 | факт | 5219.8 |  |  | январь: 38.3 | 38.3 | 199918.34
Обшивка панелей профлистом, м2 | план | 3784.4 |  | 0
Обшивка панелей профлистом, м2 | факт | 3784.4 | [14 empty] | 0 | 0
Обшивка профлистом спуска в подвал, шт | план | 90951.75 |  | 0
Обшивка профлистом спуска в подвал, шт | факт | 90951.75 | [14 empty] | 0 | 0
Обшивка панелей профлистом (на уровне 1эт), м2 | план | 3031.01 |  | 0
Обшивка панелей профлистом (на уровне 1эт), м2 | факт | 3031.01 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт козырьков:
балконные, м2 | план | 1126.8 |  | 0
балконные, м2 | факт | 1126.8 | [14 empty] | 0 | 0
подъездные (гидроизоляция), м2 | план | 955.27 |  | 0
подъездные (гидроизоляция), м2 | факт | 955.27 | [14 empty] | 0 | 0
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный), шт | план | 78332.71 |  | 0
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный), шт | факт | 78332.71 | [14 empty] | 0 | 0
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный), шт | план | 62743.54 |  | 0
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный), шт | факт | 62743.54 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт балконных плит, шт | план | 33595.59 |  | 0
Ремонт балконных плит, шт | факт | 33595.59 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт крыльца (с поднятием плиты), шт | план | 125666.07 |  | 0
Ремонт крыльца (с поднятием плиты), шт | факт | 125666.07 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт крыльца (с поднятием плиты, без работ с козырьком), шт | план | 80036.69 |  | 0
Ремонт крыльца (с поднятием плиты, без работ с козырьком), шт | факт | 80036.69 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт крыльца с устройством козырька на мет.каркасе (двухскатный), шт | план | 183433.28 |  | 0
Ремонт крыльца с устройством козырька на мет.каркасе (двухскатный), шт | факт | 183433.28 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт крыльца с устройством козырька на мет.каркасе (односкатный), шт | план | 155229.52 |  | 0
Ремонт крыльца с устройством козырька на мет.каркасе (односкатный), шт | факт | 155229.52 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт крыльца (инд.), шт | план |  |  | 0
Ремонт крыльца (инд.), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Ремонт входа в подъезд (инд.), шт | план |  |  | 0
Ремонт входа в подъезд (инд.), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Ремонт спуска в подвал, шт | план | 90951.75
Ремонт спуска в подвал, шт | факт | 90951.75 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт крылец (бетоном):
Заливка бетоном, м3 | план | 17166.3555 |  | 0
Заливка бетоном, м3 | факт | 17166.3555 | [14 empty] | 0 | 0
Установка металлического уголка, мп | план | 499.023 |  | 0
Установка металлического уголка, мп | факт | 499.023 | [14 empty] | 0 | 0
Установка металлической стойки, шт | план | 8000.68 |  | 0
Установка металлической стойки, шт | факт | 8000.68 | [14 empty] | 0 | 0
Демонтаж бетонного экрана, шт | план | 2304.62 |  | 0
Демонтаж бетонного экрана, шт | факт | 2304.62 | [14 empty] | 0 | 0
Демонтаж бетона, м3 | план |  |  | 0
Демонтаж бетона, м3 | факт | 8736.42 | [14 empty] | 0 | 0
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт | план |  |  | 0
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт | план |  |  | 0
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Смена подоконника окна ПВХ, шт | план | 6900 |  | 0
Смена подоконника окна ПВХ, шт | факт | 6900 | [14 empty] | 0 | 0
Смена остекления, м2 | план | 1843.53 |  | 0
Смена остекления, м2 | факт | 1843.53 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт | план | 17704.72 |  | 0
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт | факт | 17704.72 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт | план | 26834.98 |  | 0
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт | факт | 26834.98 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверного блока обитого жестью, м2 | план | 10871.95 | 0.9 | 9784.755 | август: 0.9
Смена дверного блока обитого жестью, м2 | факт | 10871.95 |  |  | апрель: 0.9 | 0.9 | 9784.755
Ремонт ствола мусоропровода, шт | план | 16680.55 |  | 0
Ремонт ствола мусоропровода, шт | факт | 16680.55 | [14 empty] | 0 | 0
Устройство перегородки под лестницей , шт | план | 24997.92 | 1 | 24997.92 | bar: октябрь
Устройство перегородки под лестницей , шт | факт | 24997.92 | [14 empty] | 0 | 0
Устройство перегородки из металлопрофиля (инд.), шт | план | 24997.92 |  | 0
Устройство перегородки из металлопрофиля (инд.), шт | факт | 24997.92 | [14 empty] | 0 | 0
Обшивка металлом входа на тех.этаж, шт | план | 59660.55 |  | 0
Обшивка металлом входа на тех.этаж, шт | факт | 59660.55 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт входа в подъезд (инд.), шт | план | 75018.56 |  | 0
Ремонт входа в подъезд (инд.), шт | факт | 75018.56 | [14 empty] | 0 | 0
Утепление перекрытия чердачного помещения, шт | план | 151516.69 |  | 0
Утепление перекрытия чердачного помещения, шт | факт | 151516.69 | [14 empty] | 0 | 0
Утепление стен пожарного выхода, м2 | план | 3611.95 |  | 0
Утепление стен пожарного выхода, м2 | факт | 3611.95 | [14 empty] | 0 | 0
Сантехнические работы:
Ремонт систем канализации d-50, м.п. | план | 1063.8 |  | 0
Ремонт систем канализации d-50, м.п. | факт | 1063.8 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт систем канализации d-100, м.п. | план | 1509 |  | 0
Ремонт систем канализации d-100, м.п. | факт | 1509 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт систем канализации d-150, м.п. | план | 2737.97 |  | 0
Ремонт систем канализации d-150, м.п. | факт | 2737.97 | [14 empty] | 0 | 0
Смена розлива холодного водоснабжения, шт | план | 81173.1 |  | 0
Смена розлива холодного водоснабжения, шт | факт | 81173.1 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт систем ливневой канализации, шт | план | 45960.4 |  | 0
Ремонт систем ливневой канализации, шт | факт | 45960.4 | [14 empty] | 0 | 0
КИПиА
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт | план | 146106.76 |  | 0
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт | факт | 146106.76 | [14 empty] | 0 | 0
Замена гидроэлеватора в ИТП, шт | план | 167019.52 |  | 0
Замена гидроэлеватора в ИТП, шт | факт | 167019.52 | [14 empty] | 0 | 0
Установка регулятора давления РДТ-С, шт | план | 234480.71 |  | 0
Установка регулятора давления РДТ-С, шт | факт | 234480.71 | [14 empty] | 0 | 0
Электромонтажные работы:
Смена светильника светодиодного, шт | план | 1730.3 |  | 0
Смена светильника светодиодного, шт | факт | 1730.3 | [14 empty] | 0 | 0
Смена светильника с фотоакустическим датчиком, шт | план | 2067.47
Смена светильника с фотоакустическим датчиком, шт | факт | 2067.47
Изготовление и монтаж металлических изделий:
Установка мет.дверных блоков (п-д №3,подвал), м2 | план | 16746.3 | 1.5 | 25119.45 | декабрь: 1.5
Установка мет.дверных блоков (п-д №3,подвал), м2 | факт | 16746.3 |  |  | декабрь: 1.2 | 1.2 | 20095.56
Установка дверного блока (из алюминиевого профиля), шт | план |  |  | 0
Установка дверного блока (из алюминиевого профиля), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт | план |  |  | 0
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт | план |  |  | 0
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Установка мет.дверей пожарного выхода, шт | план |  |  | 0
Установка мет.дверей пожарного выхода, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи), шт | план | 1597.1 |  | 0
Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи), шт | факт | 1597.1 | [14 empty] | 0 | 0
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт | план | 1118.93 |  | 0
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт | факт | 1118.93 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дефлекторов, шт | план | 21596.9 |  | 0
Смена дефлекторов, шт | факт | 21596.9 | [14 empty] | 0 | 0
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт. | план | 3892.2 |  | 0
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт. | факт | 3892.2 | [14 empty] | 0 | 0
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт. | план |  |  | 0
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт. | факт | 9445.64 | [14 empty] | 0 | 0
Установка металлического поручня, шт | план |  |  | 0
Установка металлического поручня, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Ремонт систем наружного водостока, шт | план |  |  | 0
Ремонт систем наружного водостока, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Смена мусороклапана (п-д №1-1/2,3/4эт), шт | план | 7332.47 | 2 | 14664.94 | май: 2
Смена мусороклапана (п-д №1-1/2,3/4эт), шт | факт | 7332.47 |  |  | май: 2 | 2 | 14664.94
Установка козырька над вент.шахтой, шт | план | 18251.33 |  | 0
Установка козырька над вент.шахтой, шт | факт | 18251.33 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт свесов на козырек лоджии, шт | план | 7207.3 |  | 0
Ремонт свесов на козырек лоджии, шт | факт | 7207.3 | [14 empty] | 0 | 0
Установка козырька над вент.шахтой, шт | план | 18251.33 |  | 0
Установка козырька над вент.шахтой, шт | факт | 18251.33 | [14 empty] | 0 | 0
Установка почтовых ящиков (1 шт/3 секц, п-д №1), секц. | план | 2373.68 | 9 | 21363.12 | октябрь: 9
Установка почтовых ящиков (1 шт/3 секц, п-д №1), секц. | факт | 2373.68 |  |  | февраль: 9 | 9 | 21363.12
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц. | план | 2722.25 |  | 0
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц. | факт | 2722.25 | [14 empty] | 0 | 0
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц. | план | 3046.09 |  | 0
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц. | факт | 3046.09 | [14 empty] | 0 | 0
Благоустройство:
Ремонт отмостки, м2 | план | 1845.01 |  | 0
Ремонт отмостки, м2 | факт | 1845.01 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт отмосток (разборка бетона), м3 | план |  |  | 0
Ремонт отмосток (разборка бетона), м3 | факт | 8736.42 | [14 empty] | 0 | 0
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2 | план |  |  | 0
Разборка отмостки с подсыпкой газона (частично), м2 | факт | 1082.48 | [14 empty] | 0 | 0
Устройство парковки, м2 | план | 2106.65 |  | 0
Устройство парковки, м2 | факт | 2106.65 | [14 empty] | 0 | 0
Устройство тротуара, м2 | план | 1595.88 |  | 0
Устройство тротуара, м2 | факт | 1595.88 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт тротуара, м2 | план | 1346.97 |  | 0
Ремонт тротуара, м2 | факт | 1346.97 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт проезжей части, м2 | план | 1989.04 |  | 0
Ремонт проезжей части, м2 | факт | 1989.04 | [14 empty] | 0 | 0
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2 | план | 580.07 |  | 0
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2 | факт | 580.07 | [14 empty] | 0 | 0
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | план | 1245.27 |  | 0
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | факт | 1245.27 | [14 empty] | 0 | 0
Установка бордюрного камня, мп | план | 2265.05 |  | 0
Установка бордюрного камня, мп | факт | 2265.05 | [14 empty] | 0 | 0
Установка поребрика, мп | план | 1654.22 |  | 0
Установка поребрика, мп | факт | 1654.22 | [14 empty] | 0 | 0
Регулировка колодца, шт | план | 3037.72 |  | 0
Регулировка колодца, шт | факт | 3037.72 | [14 empty] | 0 | 0
Установка водоотводящего лотка, мп | план |  |  | 0
Установка водоотводящего лотка, мп | факт | 3441.52 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт водоотводящего лотка, шт | план |  |  | 0
Ремонт водоотводящего лотка, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Установка лотков из трубы и решеток, мп | план |  |  | 0
Установка лотков из трубы и решеток, мп | факт | [15 empty] | 0 | 0
Установка малых форм:
песочница, шт | план | 49488.81 |  | 0
песочница, шт | факт | 49488.81 | [14 empty] | 0 | 0
скамейка (п-д №6), шт | план | 19676.9 | 1 | 19676.9 | bar: сентябрь
скамейка (п-д №6), шт | факт | 19676.9 | [14 empty] | 1 | 19676.9 | bar: сентябрь
спортивный комплекс, шт | план | 86529.25 |  | 0
спортивный комплекс, шт | факт | 86529.25 | [14 empty] | 0 | 0
карусель, шт | план | 98832.84
карусель, шт | факт | 98832.84
качеля, шт | план | 53212.17 |  | 0
качеля,шт | факт | 53212.17 | [14 empty] | 0 | 0
качеля-балансир, шт | план | 47254 |  | 0
качеля-балансир, шт | факт | 47254 | [14 empty] | 0 | 0
Установка урн, шт | план | 7959.4 |  | 0
Установка урн, шт | факт | 7959.4 | [14 empty] | 0 | 0
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт | план | 2053.1 |  | 0
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт | факт | 2053.1 | [14 empty] | 0 | 0
Установка барьеров, шт | план | 3661.8 |  | 0
Установка барьеров, шт | факт | 3661.8 | [14 empty] | 0 | 0
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп | план | 2886.5 |  | 0
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп | факт | 2886.5 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт мет.ограждения на огороженных площадках (в т.ч. футбольных полях), мп | план | 1415.61 |  | 0
Ремонт мет.ограждения на огороженных площадках (в т.ч. футбольных полях), мп | факт | 1415.61 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт контейнерных площадок
устройство бетонного основания, м2 | план | 1770 |  | 0
устройство бетонного основания, м2 | факт | 1770 | [14 empty] | 0 | 0
установка металлического ограждения, мп | план | 11086.89 |  | 0
установка металлического ограждения, мп | факт | 11086.89 | [14 empty] | 0 | 0
Итого, руб. |  |  |  | 707812.065
Непредвиденные работы, руб.: |  |  |  | 6762.74
Устройство деревянной перегородки в тамбуре (п-д №1), шт | факт | 51706.42 | [14 empty] | 1 | 51706.42 | bar: январь
| факт | 828.9 | [14 empty] | 0 | 0
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Смена светильника светодиодного, шт | факт | 1730.3 | [14 empty] | 0 | 0
Всего, руб. |  |  | план | 714574.805 | [12 empty] | выполнено | 763084.475
Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна
Работы, выполненные дополнительно: | [17 empty] | 6800
Наименование работ | факт | стоимость ед. изм., руб | Объем | Стоимость работ, руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб.
Ремонт подъездов:
Отделочные работы подъездов (п-д № ), шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Ремонт полов на лестничных клетках (раствором), м2 | факт | 1176.98 | [14 empty] | 0 | 0
Общестроительные работы:
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя): | [16 empty] | 0 | 0
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 | факт | 405 | 187.86 | [13 empty] | 0 | 0
Покраска металлич.поверхностей, м2 | факт | 316.61 | 38.52 | [13 empty] | 0 | 0
Восстановление кирпичной кладки, м2 | факт | 5130.78 | [14 empty] | 0 | 0
Штукатурка, м2 | факт | 661.34 | [14 empty] | 0 | 0
Штукатурка (выше уровня 1эт), м2 | факт | 881.61 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт кровли (в 1 слой), м2 | факт | 1078.36 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт кровли (в 2 слоя), м2 | факт | 1627.11 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт швов, м.п. | факт | 828.9 | [14 empty] | 0 | 0
Утепление панелей, м2 | факт | 5219.8 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт козырьков: | [16 empty] | 0 | 0
балконные, м2 | факт | 1126.8 | [14 empty] | 0 | 0
подъездные (гидроизоляция), м2 | факт | 955.27 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт балконных плит, шт | факт | 33595.59 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт крылец (заливка бетоном), м3 | факт | 17166.3555 | [14 empty] | 0 | 0
Установка металлической стойки d-108, шт | факт | 8000.68
Смена ок.переплета (размером 0,5х0,4м с остеклением), ств. | факт | 2142.85 | [14 empty] | 0 | 0
Смена ок.переплета (размером 1,3х0,63м с остеклением), ств. | факт | 3624.03 | [14 empty] | 0 | 0
Смена остекления, м2 | факт | 1843.53 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверных полотен (размером 2,1х0,9м) , шт | факт | 14342.8 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверных полотен (размером 2,1х0,45м) , шт | факт | 7310.36 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверных полотен (размером 0,9х0,9м), шт | факт | 5470.26 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт | факт | 17704.72 | [14 empty] | 0 | 0
Смена дверного блока (двухств. размером 2,1х1,48м), шт | факт | 26834.98 | [14 empty] | 0 | 0
Установка поручня (с изготовлением), м.п. | факт | 475.34 | [14 empty] | 0 | 0
Смена доводчика, шт | факт | 4843.71 | [14 empty] | 0 | 0
Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт | факт | 568.36 |  |  | май: 3; сентябрь: 1; ноябрь: 2 | 6 | 3410.16
Смена крана шарового муфтового d-20, шт | факт | 670.28 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового муфтового d-25, шт | факт | 1371.46 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового муфтового d-32, шт | факт | 1539.93 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового муфтового d-40, шт | факт | 2909.21 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового приварного d-32, шт | факт | 3920.57 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового приварного d-40, шт | факт | 4463.38 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового приварного d-50, шт | факт | 4744.6 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового приварного d-80, шт | факт | 8422.5 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового приварного d-100, шт | факт | 9937.6 | [14 empty] | 1 | 9937.6 | bar: ноябрь
Смена крана шарового фланцевого d-40, шт | факт | 7262.63 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт | факт | 8226.79 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт | факт | 7819.09 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт | факт | 13590.05 | [14 empty] | 0 | 0
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт | факт | 18350.74 |  |  | ноябрь: 3 | 3 | 55052.22
Смена крана шарового фланцевого d-150, шт | факт | 35438.82 | [14 empty] | 0 | 0
Установка обратного клапана фланцевого d-50,шт | факт | 10375.42 | [14 empty] | 0 | 0
Установка клапана предохранительного d-20,шт | факт | 5037.8 | [14 empty] | 0 | 0
Смена радиаторов 4секц., шт | факт | 8025.23 | [14 empty] | 0 | 0
Смена радиаторов 7секц., шт | факт | 13166.44 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт систем канализации d-50, м.п. | факт | 1063.8 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт систем канализации d-100, м.п. | факт | 1509 |  |  | январь: 2.6; декабрь: 17.61 | 20.21 | 30496.89
Ремонт систем канализации d-150, м.п. | факт | 2737.97 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков трубопровода d-20, мп | факт | 729.98 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков трубопровода d-25, мп | факт | 789.95 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков трубопровода d-32, мп | факт | 1049.47 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков трубопровода d-40, мп | факт | 1154.17 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков трубопровода d-50,57, мп | факт | 1340.34 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков трубопровода d-76, мп | факт | 1746.09 | [14 empty] | 0 | 0
Смена грязевика d-50, шт | факт | 14874.2 | [14 empty] | 0 | 0
Смена грязевика d-80, шт | факт | 22937.7 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2 | факт | 1068.55 |  |  | октябрь: 0.69; ноябрь: 1.61 | 2.3
Смена теплоизоляции труб-да д.25-50 (термофлекс), мп | факт | 346.56 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да д.22 (K-FLEX), мп | факт | 639.46 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да д.35 (K-FLEX), мп | факт | 753.05 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да д.42 (K-FLEX), мп | факт | 811.38 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да д.60 (K-FLEX), мп | факт | 1226.03 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да д.76 (K-FLEX), мп | факт | 1360.1 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да д.89 (K-FLEX), мп | факт | 1490.21 | [14 empty] | 0 | 0
Смена теплоизоляции труб-да д.108 (K-FLEX), мп | факт | 1829.58 | [14 empty] | 0 | 0
КИПиА
Установка балансировочного клапана d-50, шт | факт | 24428.45 | [14 empty] | 0 | 0
Установка регулятора температуры ГВС, шт | факт | 146106.76 | [14 empty] | 0 | 0
Установка регулятора давления РД-НО, РД-НЗ, шт | факт | 105423.29 | [14 empty] | 0 | 0
Установка насоса на ХВС, ГВС шт | факт | 224223.84 | [14 empty] | 0 | 0
Замена гидроэлеватора в ИТП, шт | факт | 167019.52 | [14 empty] | 0 | 0
Смена ОДПУ, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Электромонтажные работы:
Смена светильника светодиодного, шт | факт | 1730.3 | [14 empty] | 0 | 0
Установка ВА 16/25А, шт | факт | 657.73 | [14 empty] | 0 | 0
Установка ВА 40А (однополюс.), шт | факт | 698 | [14 empty] | 0 | 0
Установка ВА 50А (однополюс.), шт | факт | 776 |  |  | апрель: 2 | 2 | 1552
Установка ВА 50А (трёхполюс.), шт | факт | 1325.4 | [14 empty] | 0 | 0
Смена выключателя, шт | факт | 282.41 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков сетей (АПВ 1х6), м.п. | факт | 170.19 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков сетей (АПВ 1х35), м.п. | факт | 238.43 | [14 empty] | 0 | 0
Смена участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п. | факт | 330.79 | [14 empty] | 0 | 0
Прокладка участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п. | факт | 275.9 | [14 empty] | 0 | 0
Монтаж СКУД | факт | 25000 | [14 empty] | 1 | 25000 | bar: май
Изготовление и монтаж металлических изделий:
Установка мет.дверных блоков, м2 | факт | 16746.3 | [14 empty] | 0 | 0
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт | факт | [15 empty] | 0 | 0
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт | факт | 1597.1 | [14 empty] | 0 | 0
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт | факт | 1118.93 | [14 empty] | 0 | 0
Установка звеньев водосточных труб, м.п. | факт | 662.42 | [14 empty] | 0 | 0
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт | факт | 800.23 | [14 empty] | 0 | 0
Смена мусороклапана, шт | факт | 7332.47 | [14 empty] | 0 | 0
Установка дефлекторов, шт | факт | 21596.9 | [14 empty] | 0 | 0
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. | факт | 2373.68 | [14 empty] | 0 | 0
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц. | факт | 2722.25 | [14 empty] | 0 | 0
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц. | факт | 3046.09 | [14 empty] | 0 | 0
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт. | факт | 3892.2 | [14 empty] | 0 | 0
Изготовление и установка контейнера ТБО, шт | факт | 27092.01 |  |  | январь: 3; май: 1 | 4 | 108368.04
Благоустройство:
Ремонт отмостки, м2 | факт | 1845.01 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт примык. отмостки, м.п | факт | 583.32 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт контейнерных площадок:
демонтаж кирпичного ограждения, м3 | факт | 6858.51 | [14 empty] | 0 | 0
устройство бетонного основания, м2 | факт | 1770 | [14 empty] | 0 | 0
установка металлического ограждения, мп | факт | 11086.89 | [14 empty] | 0 | 0
Устройство парковки, м2 | факт | 2106.65 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт тротуара, м2 | факт | 1346.97 | [14 empty] | 0 | 0
Ремонт проезжей части, м2 | факт | 1989.04 | [14 empty] | 0 | 0
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | факт | 1245.27 | [14 empty] | 0 | 0
Установка бордюрного камня, мп | факт | 2265.05 | [14 empty] | 0 | 0
Установка поребрика, мп | факт | 1654.22 | [14 empty] | 0 | 0
Установка малых форм:
песочница, шт | факт | 49488.81 | [14 empty] | 0 | 0
скамейка, шт | факт | 19676.9 | [14 empty] | 0 | 0
Установка урн, шт | факт | 7959.4 | [14 empty] | 0 | 0
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп | факт | 2886.5 | [14 empty] | 0 | 0
Всего, руб. | [17 empty] | 233816.91
Note on N54: Sasha: кв. 7
Note on O115: user: не делаем
Note on Q9: user: перенос на 2025