## 2025
Приложение № 1 к решению собственника
План работ по текущему ремонту на 2026 год по МКД Малышева ул., д.28
Наименование работ | Цена, руб. на 2026 год (в т.ч. НДС 20%) | вариант № 1 |  | Примечание к варианту №1 | вариант № 2 |  | Примечание к варианту №2
|  | Объем | Стоимость работ, руб. |  | Объем | Стоимость работ, руб.
Начисление по текущему ремонту, руб.: |  |  |  |  | 258567.84
Ремонт подъездов и помещений:
Отделочные работы подъездов (выше 6эт), шт |  |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Отделочные работы подъездов (выше 6эт, угловые), шт |  |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Отделочные работы подъездов (до 6эт), шт | 149243.51 | 4 | 596974.04 | п-д №1,2,3,5 |  | 0
Отделочные работы подъездов (до 6эт, угловые), шт |  |  | 0 | п-д № |  | 0
Отделочные работы отгороженных мест общего пользования (секций), шт | 3702.24 |  | 0 | п-д № |  | 0
Отделочные работы отгороженных мест общего пользования (секций), шт | 7960.2 |  | 0 | п-д № |  | 0
1 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт полов на лестничных клетках (укладка напольной плитки), м2 | 8548.092 | 4 | 34192.368 | п-д №1,2,6 |  | 0
Отделочные работы мусорокамер, шт | 9724.05 |  |  | п-д № |  | 0
Ремонт полов и стен мусорокамер (плиткой), м2 | 5505.192 |  |  | п-д № |  | 0
Общестроительные работы:
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя и нежилых помещений):
Покраска бетонных, деревянных, кирпичных поверхностей, м2 | 584.95 | 72 | 42116.4 | п-д №1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0
Покраска металлических поверхностей, м2 | 487.4 | 18 | 8773.2 | п-д №1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0
Восстановление кирпичной кладки, м2 | 8470.16 |  | 0 | п-д № |  | 0
Штукатурка, м2 | 1050.31 |  | 0 | п-д № |  | 0
Штукатурка (выше уровня 1эт), м2 | 2410.59 |  | 0 |  |  | 0
Облицовка профлистом (на уровне 1 эт), м2 | 4553.88 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт кровли (1 слой), м2 | 1517.29 | 300 | 455187 | п-д №1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0
Ремонт кровли (2 слоя), м2 | 2307.56 |  | 0 | п-д № , кв.№ |  | 0 | п-д № , кв.№
Снятие гравийной смеси с кровли, м2 | 219.35 |  | 0 | п-д № , кв.№ |  | 0 | п-д № , кв.№
Установка аэратора, шт | 4725.68 |  | 0 | п-д № , кв.№ |  | 0
Установка краевой рейки, мп | 287.96 |  | 0 | п-д № , кв.№ |  | 0
Ремонт участка кровли с обшивкой вент. шахты, заменой дефлектора, уч. | 96070.34 |  | 0 | кв.№ |  | 0 | кв.№
Ремонт межпанельных стыков, м.п. | 1136.07 | 50 | 56803.5 | в т.ч. нарушенные и кв.№ 38,72,п-д№8 | 31 | 35218.17 | кв.№38,72,п-д№8
Утепление панелей, м2 | 6081.6 |  | 0 | кв.№ |  | 0 | кв.№
Облицовка панелей профлистом, м2 | 4709.72 |  | 0 | кв.№ |  | 0 | кв.№
Гидроизоляция панелей, м2 | 4573.97 |  | 0 | кв.№ |  | 0 | кв.№
Ремонт козырьков:
балконные (гидроизоляция), м2 | 1607.45 |  | 0 | кв.№ |  | 0 | кв.№
подъездные (гидроизоляция), м2 | 1396.29 | 64 | 89362.56 | п-д №1-8 |  | 0
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный), шт | 115118.76 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, односкатный), шт | 93481.64 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Ремонт балконных плит, шт | 40402.24 |  | 0 | кв.№ |  | 0 | кв.№
Ремонт крыльца (с поднятием плиты), шт | 175202.38 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Ремонт крыльца (с поднятием плиты, без работ с козырьком), шт | 111505.38 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Ремонт крыльца с устр. козырька на мет.каркасе (двухскатный), шт | 253935.37 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Ремонт крыльца с устр. козырька на мет.каркасе (односкатный), шт | 220556.52 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Ремонт крыльца (инд.), шт |  |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Ремонт спуска в подвал (устр-во мет. каркаса стен, козырка, уст-ка двери), шт | 166137.24 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт крылец (бетоном):
заливка бетоном, м3 | 20201.09 | 0.15 | 3030.1635 | п-д № 3 |  | 0
установка металлического уголка, мп | 687.17 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
установка металлической стойки d-108, шт | 11258.09 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
демонтаж бетонного экрана, шт | 3713.47 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
демонтаж бетона, м3 | 14237.83 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Устройство перегородки из металлопрофиля (санитарной, под лестницей и т.д.), м2 | 2797.76 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Утепление стен и потолка мусорокамеры, м2 | 5457.6 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Замена оконных блоков на окна ПВХ, шт | 23894 | 31 | 740714 | п-д № 1,2,3,4,5,6,7,8 | 5 | 119470 | п-д №1,2,3,5,6 3/4 эт.
Замена оконных блоков на окна ПВХ, шт | 0 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Смена остекления, м2 | 2284.12 |  | 0 | п-д №1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0 | п-д №
Смена дверных полотен (размером 2,1х0,9м), шт | 17743.72 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Смена дверных полотен (размером 2,1х0,45м), шт | 8990.15 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
3 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт | 26706.27 | 1 | 26706.27 | п-д №1 тамбур |  | 0
Смена дверного блока (двухстворчатого размером 2,1х1,48м), шт | 37607.78 |  | 0 | п-д № |  | 0
Смена дверного блока (из алюминиевого профиля, 2,1х1,48м), шт | 86604.21 |  | 0 | п-д № |  | 0
Смена дверного блока оббитого оцинкованным листом, м2 | 15860.84 | 1.8 | 28549.512 | выход на кровлю п-д№1,8 |  | 0
4 |  |  | 0 |  |  | 0
Ремонт ствола мусоропровода, шт |  |  | 0 | п-д № |  | 0
Сантехнические работы:
Смена крана шарового фланцевого d-40, шт | 7430.346 |  | 0 |  |  | 0
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт | 10365.7554 |  | 0 |  |  | 0
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт | 9852.0534 |  | 0 |  |  | 0
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт | 17123.463 |  | 0 |  |  | 0
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт | 23121.9324 |  | 0 |  |  | 0
Смена крана шарового фланцевого d-150, шт | 44652.9132 |  | 0 |  |  | 0
5 |  |  | 0 |  |  | 0
Установка обратного клапана фланцевого, шт | 13073.0292 |  | 0 |  |  | 0
Установка предохранительного клапана, шт | 6347.628 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт систем канализации d-50, м.п. | 1340.388 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт систем канализации d-100, м.п. | 1901.34 |  | 0 | в т.ч.фановая и ливневая |  | 0
Ремонт систем канализации d-150, м.п. | 3449.8422 |  | 0 | в т.ч.фановая и ливневая |  | 0
Ремонт систем ливневой канализации, мп | 0 |  | 0 |  |  | 0
Смена санитарно-технических приборов чугунных 4 секции, шт | 10111.7898 |  | 0 | п-д № |  | 0
Смена санитарно-технических приборов чугунных 7 секций, шт | 16589.7144 | 2 | 33179.4288 | пд№1 1эт., п-д№5 1эт. |  | 0
Смена участка трубопровода (ГВС, ХВС, отопления), м.п. | 2200.0734 | 24 | 52801.7616 | п-д№1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0
Смена грязевика d-50, шт | 18741.492 |  | 0 |  |  | 0
Смена грязевика d-80, шт | 28901.502 | 2 | 57803.004 | ИТП |  | 0
Восстановление поливочных кранов, шт | 6753.6 | 2 | 13507.2 | п-д№1,8 |  | 0
Восстановление дренажных линий в ИТП, шт | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | 0 |  | 0 |  |  | 0
КИПиА |  |  | 0
Установка балансировочного клапана d-50, шт | 30779.847 |  | 0 |  |  | 0
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт | 112602.68 |  | 0 | ИТП № |  | 0
Установка регулятора давления, шт | 132833.3454 |  | 0 |  |  | 0
Смена циркуляционного насоса на ГВС, шт | 33609.366 |  | 0 |  |  | 0
Установка насоса на ХВС, шт | 282522.0384 |  | 0 |  |  | 0
Смена ОДПУ, шт | 346605.588 |  | 0 | ИТП № |  | 0
Смена блоков управления Теплур, шт | 0 |  | 0 |  |  | 0
Замена сильфонных блоков регуляторов РТЕ-21, шт | 0 |  | 0 |  |  | 0
Замена гидроэлеватора в ИТП, шт | 153474.05 |  | 0 | ИТП № |  | 0
7 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Электромонтажные работы:
Смена светильника светодиодного, шт | 2313.74 | 63 | 145765.62 | п-д №1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0
8 | 2958.39 |  | 0 |  |  | 0
Смена участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п. | 416.7954 |  | 0 |  |  | 0
Прокладка участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п. | 352.674 |  | 0 |  |  | 0
Монтаж шкафов управления и регулирования системы пожаротушения, шт | 108233.748 |  | 0 |  |  | 0
9 |  |  | 0 |  |  | 0
Изготовление и монтаж металлических изделий:
Установка металлических дверных блоков, м2 | 20049.09 | 6 | 120294.54 | вход в подвал 1,2,3 |  | 0
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных 2,1х1,48 ), шт | 78000 | 2 | 156000 | п-д №1,2 |  | 0
Установка металлических дверей в эл.щитовую, шт | 62000 | 1 | 62000 |  |  | 0
Установка металлических решеток на подвальные окна, шт | 2314.11 | 32 | 74051.52 |  |  | 0
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак), шт | 2095.34 | 24 | 50288.16 |  |  | 0
Установка мет.решеток на продухи (шиферная крыша), шт | 1421.01 |  | 0 |  |  | 0
10 |  |  | 0 |  |  | 0
Смена мусороклапана, шт | 9223.04 |  | 0 | п-д № |  | 0
Установка дефлекторов, шт | 33326.23 | 1 | 33326.23 | п-д № |  | 0
Установка козырька над вент.шахтой, шт | 24658.17 |  | 0 |  |  | 0
Замена почтовых ящиков (3секц/1шт), шт | 3514.35 | 15 | 52715.25 | п-д №1,2,8 |  | 0
Замена почтовых ящиков (4секц/1шт), шт | 3904.8 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Замена почтовых ящиков (5секц/1шт), шт | 4321.66 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Замена почтовых ящиков (8секц/1шт), шт | 5604.35 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Установка металлических ограждений л/клеток у окон (1,0х0,8м), шт | 4883.54 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Установка металлических ограждений л/клеток у окон (1,8х0,8м), шт | 11206.64 |  | 0 | п-д № |  | 0 | п-д №
Установка металлического поручня, шт |  |  | 0 |  |  | 0
Благоустройство:
Ремонт отмостки, м2 | 2390.19 | 171.3 | 409439.547 | дв.ф. | 43 | 102778.17 | дв.ф.
Разборка отмостки с отсыпкой газона (частично), м2 | 1707.09 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт контейнерных площадок:
демонтаж кирпичного ограждения, м3 | 12373.46 |  | 0 |  |  | 0
устройство бетонного основания, м2 | 2445.37 |  | 0 |  |  | 0
установка металлического ограждения, мп | 15948.81 | 10.4 | 165867.624 | дв.ф. |  | 0
Устройство парковки, м2 | 3144.19 | 240 | 754605.6 | дв.ф. |  | 0
Устройство тротуара, м2 | 2431.11 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт тротуара, м2 | 2123.39 | 74 | 157130.86 | дв.ф. |  | 0
Ремонт проезжей части, м2 | 2952.6 | 36 | 106293.6 | дв.ф. |  | 0
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | 1149.92 | 92 | 105792.64 | дв.ф. |  | 0
Установка бордюрного камня, мп | 3297.03 | 22 | 72534.66 | дв.ф. |  | 0
Установка поребрика, мп | 2563.3 | 74 | 189684.2 | дв.ф. |  | 0
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия, м2 | 838.44 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт подпорных стен, шт |  |  | 0 |  |  | 0
Установка водоотводящего лотка, мп | 5021.03 |  | 0 |  |  | 0
Ремонт водоотводящего лотка, мп | 5097.72 |  | 0 |  |  | 0
Установка решетки на водоотводящий лоток, м2 |  |  | 0 |  |  | 0
Регулировка колодцев, шт | 4093.97 |  | 0 |  |  | 0
12 |  |  | 0 |  |  | 0
Установка малых форм:
песочница, шт | 69215.37 | 1 | 69215.37 | дет.площ. |  | 0
скамейка, шт | 23927.33 | 8 | 191418.64 | п-д№1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0
игровой комплекс, шт | 318570.336 |  | 0 |  |  | 0
спортивный комплекс (рукоход), шт | 218054.403 | 1 | 218054.403 | дет.площ. |  | 0
карусель, шт | 126810.95 |  | 0 |  |  | 0
качеля, шт | 142882.15 |  | 0 |  |  | 0
качеля-балансир, шт | 56850.8 |  | 0 |  |  | 0
беседка, шт | 191362.5 | 1 | 191362.5 | дет.площ. |  | 0
горка, шт | 167356.098 |  | 0 |  |  | 0
13 |  |  | 0 |  |  | 0
Установка урн, шт | 8702.92 | 8 | 69623.36 | п-д№1,2,3,4,5,6,7,8 |  | 0
Установка антипарковочных полусфер, шт | 2831.73 | 32 | 90615.36 |  |  | 0
Установка барьеров, шт | 4524.63 |  | 0 |  |  | 0
Установка мет.ограждения на придомовую территорию, мп | 3587.26 | 176 | 631357.76 |  |  | 0
Ремонт мет.ограждения на огороженных площадках (в т.ч. футбольных полях), м2 | 1698.732 |  | 0 |  |  | 0
Установка мет.ограждения из стальной трубы (в т.ч. на подпорные стенки), мп | 2993.76 |  | 0 |  |  | 0
14 |  |  | 0 |  |  | 0
15 |  |  | 0 |  |  | 0
Итого, руб. |  |  | 6357137.8519 |  |  | 257466.34
Непредвиденные работы: | [5 empty] | 1101.5
Всего, руб. |  |  | 6357137.8519 |  |  | 258567.84
Размер стоимости 1м2, руб. |  |  | 91 |  |  | 3.7
С приложением ознакомлен: _________________________________________________________________________(подпись, расшифровка) кв. № _____
____________________202 5 г.